## Форма 1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
[8 empty] | за год | 2020
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "ЯЭСК"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[9 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Министерства ЖКХ и энергетики РС(Я) от "30" декабря 2020 г. №684-ОД
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестицион-ных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электро-энергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 год, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 год, в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2020, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 год в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений года 2020 | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 157.384 | 157.384 | 0 | 157.384 | 85.3317 | 0 | 0 | 85.3317 | 0 | 20.677 | 0 | 0 | 20.677 | 0 | 136.707 | -64.6547 | -75.7687 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.6547 | -75.7687 | 0 | 0
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 157.2904 | 157.2904 | 0 | 157.2904 | 85.3317 | 0 | 0 | 85.3317 | 0 | 20.5834 | 0 | 0 | 20.5834 | 0 | 136.707 | -64.7483 | -75.8784 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.7483 | -75.8784 | 0 | 0
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 19.698 | 19.698 | 0 | 19.698 | 19.698 | 0 | 0 | 19.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.698 | -19.698 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.698 | -100 | 0 | 0
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 33.8387 | 33.8387 | 0 | 33.8387 | 33.8427 | 0 | 0 | 33.8427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8387 | -33.8427 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.8427 | -100 | 0 | 0
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1.5 | Приобретение земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 103.7537 | 103.7537 | 0 | 103.7537 | 31.791 | 0 | 0 | 31.791 | 0 | 20.5834 | 0 | 0 | 20.5834 | 0 | 83.1703 | -11.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.2076 | 0 | 0 | 0
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2.6 | Приобретение земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3.3 | Новое строительство, создание, Покупка, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | 0.0936 | 0.0936 | 0 | 0.0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0936 | 0 | 0 | 0.0936 | 0 | 0 | 0.0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0936 | 0 | 0 | 0
1 | Республика Саха (Якутия) | Г | 157.384 | 157.384 | 0 | 157.384 | 85.3317 | 0 | 0 | 85.3317 | 0 | 20.677 | 0 | 0 | 20.677 | 0 | 136.707 | -64.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.6547 | 0 | 0 | 0
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 157.2904 | 157.2904 | 0 | 157.2904 | 85.3317 | 0 | 0 | 85.3317 | 0 | 20.5834 | 0 | 0 | 20.5834 | 0 | 136.707 | -64.7483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.7483 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 19.698 | 19.698 | 0 | 19.698 | 19.698 | 0 | 0 | 19.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.698 | -19.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.698 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 19.698 | 19.698 | 0 | 19.698 | 19.698 | 0 | 0 | 19.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.698 | -19.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.698 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего | Г | 19.698 | 19.698 | 0 | 19.698 | 19.698 | 0 | 0 | 19.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.698 | -19.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.698 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3.1. | ПС Районная. Техприсоединение Аэропорт Мирный | К_012 | 19.698 | 19.698 | 0 | 19.698 | 19.698 | 0 | 0 | 19.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.698 | -19.698 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.698 | -100 | 0 | 0 | Изменение технических условий в заявке на технологическое присоединение
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 33.8387 | 33.8387 | 0 | 33.8387 | 33.8427 | 0 | 0 | 33.8427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8387 | -33.8427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.8427 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 33.8387 | 33.8387 | 0 | 33.8387 | 33.8427 | 0 | 0 | 33.8427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8387 | -33.8427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.8427 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 33.8387 | 33.8387 | 0 | 33.8387 | 33.8427 | 0 | 0 | 33.8427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8387 | -33.8427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.8427 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.2.1 | ПС Районная. Модернизация АСУ ТП "MICROSCADA" | J_001 | 20.556 | 20.556 | 0 | 20.556 | 20.56 | 0 | 0 | 20.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.556 | -20.56 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.56 | -100 | 0 | 0 | Длительное согласование технических условий с системным оператором
1.1.2.1.2.5 | ПС Районная. Панель №29 СВ-220. Замена терминалов REL511 v.2.3 на REL670 v.2.2. (2 шт.) | J_002 | 3.03 | 3.03 | 0 | 3.03 | 3.03 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | -3.03 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.03 | -100 | 0 | 0 | Перенос на 2021 год, в связи с повышением стоимости оборудования в связи повышением курса валют
1.1.2.1.2.17 | ПС Районная. Панель №68 Л135. Замена терминала REL511 v.2.5 на REL670 v.2.2. (1 шт.) | L_004 | 1.5979 | 1.5979 | 0 | 1.5979 | 1.5979 | 0 | 0 | 1.5979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5979 | -1.5979 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5979 | -100 | 0 | 0 | Перенос на 2021 год, в связи с повышением стоимости оборудования в связи повышением курса валют
1.1.2.1.2.18 | ПС Районная. Панель №69 Л136. Замена терминала REL511 v.2.3 на REL670 v.2.2. (1 шт.) | L_005 | 1.5979 | 1.5979 | 0 | 1.5979 | 1.5979 | 0 | 0 | 1.5979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5979 | -1.5979 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5979 | -100 | 0 | 0 | Перенос на 2021 год, в связи с повышением стоимости оборудования в связи повышением курса валют
1.1.2.1.2.19 | ПС Районная. Панель №72 ОВ-110. Замена терминалов REL511 v.2.3 на REL670 v.2.2. (2 шт.) | L_006 | 3.1957 | 3.1957 | 0 | 3.1957 | 3.1957 | 0 | 0 | 3.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1957 | -3.1957 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1957 | -100 | 0 | 0 | Перенос на 2021 год, в связи с повышением стоимости оборудования в связи повышением курса валют
1.1.2.1.2.20 | ПС Районная. Панель №15 замена терминала дифференциальной защиты 2ЛТ SPAD346C2 на SPAC810T (1 шт.) | L_007 | 0.73335 | 0.73335 | 0 | 0.73335 | 0.73335 | 0 | 0 | 0.73335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73335 | -0.73335 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73335 | -100 | 0 | 0 | Перенос на 2021 год, в связи с повышением стоимости оборудования в связи повышением курса валют
1.1.2.2.35 | ПС Районная. Конденсаторы связи высокочастотные | К_024 | 3.1279 | 3.1279 | 0 | 3.1279 | 3.1279 | 0 | 0 | 3.1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1279 | -3.1279 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1279 | -100 | 0 | 0 | Продление сроков выполнения, в связи с погодными условиями (доставка по зимнику)
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 103.7537 | 103.7537 | 0 | 103.7537 | 31.791 | 0 | 0 | 31.791 | 0 | 20.5834 | 0 | 0 | 20.5834 | 0 | 83.1703 | -11.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.2076 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1 | Автотранспорт и дорожно-строительная техника: | Г | 12.048 | 12.048 | 0 | 12.048 | 12.048 | 0 | 0 | 12.048 | 0 | 12.048 | 0 | 0 | 12.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1.1 | Приобретение гусеничной техники (1 шт) | К_009 | 12.048 | 12.048 | 0 | 12.048 | 12.048 | 0 | 0 | 12.048 | 0 | 12.048 | 0 | 0 | 12.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.2 | Электротехническое и энергетическое оборудование: | Г | 76.0968 | 76.0968 | 0 | 76.0968 | 5.316 | 0 | 0 | 5.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0968 | -5.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.316 | 0 | 0 | 0
1.1.6.2.1 | ПС Районная. Создание (реконструкция) системы релейной защиты и автоматики ПС Районная | K_001 | 76.0968 | 76.0968 | 0 | 76.0968 | 5.316 | 0 | 0 | 5.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0968 | -5.316 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.316 | -100 | 0 | 0 | Длительное согласование технических условий с системным оператором
1.1.6.3 | Вентиляционное, отопительное и насосное оборудование | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.4 | Гаражное, компрессорное оборудование, электро- и пневмоинструмент, станки | Г | 8.4132 | 8.4132 | 0 | 8.4132 | 7.5678 | 0 | 0 | 7.5678 | 0 | 6.9178 | 0 | 0 | 6.9178 | 0 | 1.4954 | -0.65001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.65001 | 0 | 0 | 0
1.1.6.4.1 | ПС Районная. Пресс гидравлический помповый ПГ-100 тонн КВТ, Помпа гидравлическая ручная одностороннего действия с увеличенным объемом маслобака ПМР-7020-K2, матрицы А-44, А-45, А46 | J_003 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0.39 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38886 | 0 | 0 | 0.38886 | 0 | 0.001136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6.4.3 | Приобретение установки для испытания кабелей (1шт) | К_002 | 1.674 | 1.674 | 0 | 1.674 | 1.674 | 0 | 0 | 1.674 | 0 | 1.674 | 0 | 0 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.4.4 | Приобретение Вольтамперфазометра (1шт) | К_003 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1496 | 0 | 0 | 0.1496 | 0 | 0.0004 | -0.0004 | -0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0004 | -0.26667 | 0 | 0
1.1.6.4.5 | Приобретение Устройства испытательное для релейной защиты (1шт) | К_004 | 0.5892 | 0.5892 | 0 | 0.5892 | 0.5892 | 0 | 0 | 0.5892 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | -0.0008 | 0.0008 | 0.13578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.13578 | 0 | 0
1.1.6.4.6 | Приобретение Устройство испытательное для релейной защиты (1шт) | К_018 | 3.003 | 3.003 | 0 | 3.003 | 3.003 | 0 | 0 | 3.003 | 0 | 2.1439 | 0 | 0 | 2.1439 | 0 | 0.85905 | -0.85905 | -28.6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.85905 | -28.6064 | 0 | 0 | Экономия по результатам торгов
1.1.6.4.7 | Приобретение Приставки для устройства испытательное для релейной защиты (1шт) | К_005 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.4.8 | Приобретение Цифрового мультиметра(1шт) | К_006 | 0.0564 | 0.0564 | 0 | 0.0564 | 0.0564 | 0 | 0 | 0.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0564 | -0.0564 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0564 | -100 | 0 | 0 | Перенос на 2021 год, в связи уточнением перечня оборудования
1.1.6.4.9 | Приобретение Измерителя параметров электроизоляции (цифровой мегаомметр)(1шт) | К_007 | 0.0528 | 0.0528 | 0 | 0.0528 | 0.0528 | 0 | 0 | 0.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0528 | -0.0528 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0528 | -100 | 0 | 0 | Перенос на 2021 год, в связи уточнением перечня оборудования
1.1.6.4.10 | Приобретение Тестера аккумуляторных батарей (1шт) | К_008 | 0.354 | 0.354 | 0 | 0.354 | 0.354 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | -0.354 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.354 | -100 | 0 | 0 | Перенос на 2021 год, в связи уточнением перечня оборудования
1.1.6.4.11 | Приобретение Многофункциональногокомплекса прогрузки первичным током, до 9,5 кА(1шт) | К_025 | 1.5684 | 1.5684 | 0 | 1.5684 | 1.5684 | 0 | 0 | 1.5684 | 0 | 1.5693 | 0 | 0 | 1.5693 | 0 | -0.0009 | 0.0009 | 0.057383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.057383 | 0 | 0
1.1.6.4.12 | Приобретение Цифрового тахографа DTCO 3283.4210001011В-1 | К_028 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановое мероприятия, в связи с производственной необходимостью
1.1.6.4.13 | Приобретение Комплексной трансформаторной станции КТПН-630 кВА | K_029 | 0.1733 | 0.1733 | 0 | 0.1733 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1733 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановое мероприятия, в связи с производственной необходимостью
1.1.6.4.14 | Приобретение Комплекта для замены изоляторов ПС-120У | K_030 | 0.051627 | 0.051627 | 0 | 0.051627 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.051627 | 0 | 0 | 0.051627 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановое мероприятия, в связи с производственной необходимостью
1.1.6.4.15 | Приобретение Пресса гидравлического аккумуляторного ПГРА-400 | K_031 | 0.11542 | 0.11542 | 0 | 0.11542 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11542 | 0 | 0 | 0.11542 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановое мероприятия, в связи с производственной необходимостью
1.1.6.4.16 | Пресс гидравлический ручной ПГРс-400у (КВТ) | K_032 | 0.065032 | 0.065032 | 0 | 0.065032 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.065032 | 0 | 0 | 0.065032 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановое мероприятия, в связи с производственной необходимостью
1.1.6.5 | Оборудование автоматизации, ИТ и связи | Г | 7.1957 | 7.1957 | 0 | 7.1957 | 6.8592 | 0 | 0 | 6.8592 | 0 | 1.6176 | 0 | 0 | 1.6176 | 0 | 5.5781 | -5.2416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2416 | 0 | 0 | 0
1.1.6.5.1 | Монтаж системы видеонаблюдения на объекте ПС Районная\ (1шт) | К_010 | 5.5656 | 5.5656 | 0 | 5.5656 | 5.5656 | 0 | 0 | 5.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5656 | -5.5656 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5656 | -100 | 0 | 0 | Продление сроков выполнения в связи с погодными условиями (отсутствие возможности проведения СМР)
1.1.6.5.2 | Приобретение Моноблоков (10 шт) | К_013 | 0.7488 | 0.7488 | 0 | 0.7488 | 0.7488 | 0 | 0 | 0.7488 | 0 | 0.62489 | 0 | 0 | 0.62489 | 0 | 0.12391 | -0.12391 | -16.5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12391 | -16.5478 | 0 | 0 | Три моноблока были приобретены по цене ниже 40 т.р.
1.1.6.5.3 | Приобретение МФУ (1шт) | К_014 | 0.1224 | 0.1224 | 0 | 0.1224 | 0.1224 | 0 | 0 | 0.1224 | 0 | 0.10226 | 0 | 0 | 0.10226 | 0 | 0.02014 | -0.02014 | -16.4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02014 | -16.4542 | 0 | 0 | Экономия по результатам торгов
1.1.6.5.4 | Приобретение Шлюзов (2шт) | К_015 | 0.108 | 0.108 | 0 | 0.108 | 0.108 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | -0.06 | 0.06 | 55.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 55.5556 | 0 | 0 | Увеличение цен на оборудование
1.1.6.5.5 | Приобретение Спутникового телефона (1шт) | К_016 | 0.1164 | 0.1164 | 0 | 0.1164 | 0.1164 | 0 | 0 | 0.1164 | 0 | 0.22198 | 0 | 0 | 0.22198 | 0 | -0.10558 | 0.10558 | 90.7048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10558 | 90.7048 | 0 | 0 | В связи с производственной необходимостью приобретено 2 шт. спутниковых телефона
1.1.6.5.6 | Приобретение Сетевого хранилища (1шт) | К_017 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | -0.036 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036 | -100 | 0 | 0 | Оборудование приобретено и оплачено в 2019 г.
1.1.6.5.7 | Приобретение Автоматрическаой метеостанции | К_026 | 0.162 | 0.162 | 0 | 0.162 | 0.162 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0.16397 | 0 | 0 | 0.16397 | 0 | -0.0019667 | 0.0019667 | 1.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019667 | 1.214 | 0 | 0
1.1.6.5.8. | Приобретение Ноутбуков (4 шт) | К_033 | 0.3365 | 0.3365 | 0 | 0.3365 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3365 | 0 | 0 | 0.3365 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановое мероприятия, в связи с производственной необходимостью
|  | 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | город Якутск | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка , всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0.0936 | 0.0936 | 0 | 0.0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0936 | 0 | 0 | 0.0936 | 0 | 0 | 0.0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0936 | 0 | 0 | 0
1.4.4. | Приобретение Инфракрасных термометров Geratherm non Contact GT 101 (2 шт.) | К_034 | 0.0936 | 0.0936 | 0 | 0.0936 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0936 | 0 | 0 | 0.0936 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановое мероприятия, в связи с производственной необходимостью
61.9374
20.275
32.7347